## El seguimiento
DÍA UNO · SISTEMA OPERATIVO HÍBRIDO
Pilar Ejecución · Herramienta 11 · Plantilla
El seguimiento — el panel de dos planos
Los hitos del trimestre y las acciones de la semana, juntos y a la vista. Estado por semáforo anclado a hechos, un dueño por cada cosa. Su forma final se cierra con Jordi; esto es la arquitectura.
CÓMO USARLA. Revísalo cada semana en la reunión (Cadencia 14) y SIEMPRE por este orden: primero el Plano 1 (¿los hitos siguen en hora?), después el Plano 2 (¿qué se cerró esta semana?). El color describe el estado del trabajo, no a la persona: un rojo dicho a tiempo es responsabilidad, no confesión. Si nunca hay ámbar, el panel miente.
SEMÁFORO — 🟢 Verde: va en hora · 🟡 Ámbar: en riesgo, vigílalo · 🔴 Rojo: se ha salido, necesita acción (el color se ancla a los sub-hitos y a hechos, no al optimismo)
PLANO 1 · TRACKER DE HITOS DEL TRIMESTRE — las rocas: pocas, importantes, protegidas de la arena
Hito (resultado: de X a Y) | Nivel | Dueño | Fecha cierre | Próximo sub-hito (con fecha) | Estado | Deriva de (meta Rumbo)
Subir NPS de 32 a 45 | Empresa | R. de cliente | 30-sep | 40 clientes llamados · sem 7 | 🟡 | Clientes que repiten
PLANO 2 · ACCIONES DE LA SEMANA — la arena: rota cada semana; lo marcado «Plan» cuelga de un hito del Plano 1
Acción (verbo + qué) | Responsable | Fecha | Estado | Origen | Hito que empuja (si «Plan»)
Llamar a los 15 clientes que faltan | Nombre | vie | No hecha | Plan | Subir NPS de 32 a 45
EL PUENTE entre los dos planos es la columna «Origen». Plan → enlazada al hito que empuja (visible desde ambos lados). · Ad-hoc → no cuelga de ningún hito. · Recurrente = NO va aquí, es una SOP (7). Si una acción no cabe en 7 días, es el plan de un hito (9), no una acción.
LOS MÍNIMOS — lo innegociable
• Dos planos, conectados pero NO mezclados: hitos con sub-hitos (Plano 1) y acciones de la semana (Plano 2), unidos por la etiqueta de origen.
• Un estado por semáforo anclado a hechos, con un dueño por cada elemento — y el ámbar usándose de verdad.
• Revisado cada semana, mirando primero los hitos (para que lo urgente no entierre lo importante).
La forma final del panel (herramienta, tablero, pantalla) se cierra con Jordi. Lo que fija DÍA UNO es la arquitectura: dos planos, semáforo honesto, secuencia de revisión hitos-primero. Un agente (madurez 9-10) puede mantener el estado al día desde los sub-hitos y avisar cuando algo pasa de ámbar a rojo.